## Resumen
WBS y costes · Aplicación Web de Gestión Turística
Organización | 1º DAW Semipresencial - Proyecto Intermodular |  | Indicador | Valor
Repositorio / web | https://github.com/JoseAndresBolufer/proyecto-intermodular/ |  | Coste presupuestado total | 1080
Inicio planificado | 2026-04-29 |  | Tareas operativas | 39
Fin planificado | 2026-05-28 |  | Duración agregada de subtareas | 39
Recursos | Fran, Josan
Tarifa estándar | 20 €/hora por recurso
WBS | Bloque principal | Inicio | Fin | Duración planificada | Coste presupuestado | Coste final | Desviación coste
1 | Inicio del proyecto | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 3 | 80 | 80 | 0
2 | Análisis y planificación | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 3 | 100 | 100 | 0
3 | Base de datos | 2026-05-01 | 2026-05-07 | 5 | 100 | 100 | 0
4 | Frontend HTML/CSS/JS | 2026-05-04 | 2026-05-13 | 8 | 200 | 200 | 0
5 | Backend Java | 2026-05-07 | 2026-05-18 | 8 | 200 | 200 | 0
6 | Integración frontend-backend | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 4 | 160 | 160 | 0
7 | Documentación | 2026-05-05 | 2026-05-25 | 15 | 120 | 120 | 0
8 | Revisión y entrega | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 3 | 120 | 120 | 0
|  |  | Total |  | 1080 | 1080 | 0

## WBS detalle
ID | WBS | Nivel | Tarea | Tipo | Inicio | Fin | Duración (días) | Predecesoras | Recursos asignados | Nº recursos | Tarifa/hora media | Coste presupuestado | % avance inicial | Coste final | Desviación coste | Notas
0 | 1 | 1 | Inicio del proyecto | Resumen | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 3 |  | Resumen |  |  | 80 | 0% | 80 | 0
8 | 1.1 | 2 | Lectura del enunciado y reparto de roles | Tarea | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1 |  | Fran, Josan | 2 | 20 | 40 | 0% | 40 | 0
10 | 1.2 | 2 | Creación del repositorio GitHub | Tarea | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | 1.1 | Josan | 1 | 20 | 20 | 0% | 20 | 0
11 | 1.3 | 2 | Configuración inicial GitFlow | Tarea | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | 1.2 | Josan | 1 | 20 | 20 | 0% | 20 | 0
1 | 2 | 1 | Análisis y planificación | Resumen | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 3 |  | Resumen |  |  | 100 | 0% | 100 | 0
12 | 2.1 | 2 | Análisis de requisitos | Tarea | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | 1.1 | Fran, Josan | 2 | 20 | 40 | 0% | 40 | 0
9 | 2.2 | 2 | Definición de tareas del proyecto | Tarea | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | 2.1 | Fran, Josan | 2 | 20 | 40 | 0% | 40 | 0
13 | 2.3 | 2 | Creación del Gantt inicial y línea base | Tarea | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | 2.2 | Josan | 1 | 20 | 20 | 0% | 20 | 0
2 | 3 | 1 | Base de datos | Resumen | 2026-05-01 | 2026-05-07 | 5 |  | Resumen |  |  | 100 | 0% | 100 | 0
14 | 3.1 | 2 | Diseño Entidad-Relación | Tarea | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | 2.1 | Fran | 1 | 20 | 20 | 0% | 20 | 0
15 | 3.2 | 2 | Diseño del modelo relacional | Tarea | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | 3.1 | Fran | 1 | 20 | 20 | 0% | 20 | 0
16 | 3.3 | 2 | Diseño del esquema físico | Tarea | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 1 | 3.2 | Fran | 1 | 20 | 20 | 0% | 20 | 0
17 | 3.4 | 2 | Creación de tablas SQL | Tarea | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1 | 3.3 | Fran | 1 | 20 | 20 | 0% | 20 | 0
18 | 3.5 | 2 | Pruebas de la base de datos | Tarea | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 1 | 3.4 | Fran | 1 | 20 | 20 | 0% | 20 | 0
3 | 4 | 1 | Frontend HTML/CSS/JS | Resumen | 2026-05-04 | 2026-05-13 | 8 |  | Resumen |  |  | 200 | 0% | 200 | 0
19 | 4.1 | 2 | Estructura inicial de carpetas | Tarea | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | 1.3 | Josan | 1 | 20 | 20 | 0% | 20 | 0
20 | 4.2 | 2 | Diseño de página Home | Tarea | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 1 | 4.1 | Fran | 1 | 20 | 20 | 0% | 20 | 0
21 | 4.3 | 2 | Formulario de usuario y pasaporte | Tarea | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1 | 4.2 | Fran, Josan | 2 | 20 | 40 | 0% | 40 | 0
22 | 4.4 | 2 | Formulario de destino | Tarea | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 1 | 4.3 | Fran | 1 | 20 | 20 | 0% | 20 | 0
23 | 4.5 | 2 | Formulario de guía | Tarea | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 | 4.4 | Josan | 1 | 20 | 20 | 0% | 20 | 0
24 | 4.6 | 2 | Página de listado de destinos | Tarea | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | 4.5 | Fran | 1 | 20 | 20 | 0% | 20 | 0
25 | 4.7 | 2 | Página de listado de usuarios | Tarea | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 | 4.6 | Josan | 1 | 20 | 20 | 0% | 20 | 0
26 | 4.8 | 2 | Validaciones JS y mensajes | Tarea | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 | 4.7 | Fran, Josan | 2 | 20 | 40 | 0% | 40 | 0
4 | 5 | 1 | Backend Java | Resumen | 2026-05-07 | 2026-05-18 | 8 |  | Resumen |  |  | 200 | 0% | 200 | 0
27 | 5.1 | 2 | Revisión del backend proporcionado | Tarea | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 1 | 3.4 | Fran, Josan | 2 | 20 | 40 | 0% | 40 | 0
28 | 5.2 | 2 | Entidad Usuario | Tarea | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 | 5.1 | Fran | 1 | 20 | 20 | 0% | 20 | 0
29 | 5.3 | 2 | Entidad Destino | Tarea | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | 5.2 | Josan | 1 | 20 | 20 | 0% | 20 | 0
30 | 5.4 | 2 | Entidad Guía | Tarea | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 | 5.3 | Fran | 1 | 20 | 20 | 0% | 20 | 0
31 | 5.5 | 2 | UsuarioController, Service y Repository | Tarea | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 | 5.4 | Fran | 1 | 20 | 20 | 0% | 20 | 0
32 | 5.6 | 2 | DestinoController, Service y Repository | Tarea | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1 | 5.5 | Josan | 1 | 20 | 20 | 0% | 20 | 0
33 | 5.7 | 2 | GuiaController, Service y Repository | Tarea | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 | 5.6 | Fran | 1 | 20 | 20 | 0% | 20 | 0
34 | 5.8 | 2 | Pruebas de endpoints REST | Tarea | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | 5.7 | Fran, Josan | 2 | 20 | 40 | 0% | 40 | 0
5 | 6 | 1 | Integración frontend-backend | Resumen | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 4 |  | Resumen |  |  | 160 | 0% | 160 | 0
35 | 6.1 | 2 | Conexión formularios con backend | Tarea | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | 4.8, 5.8 | Fran, Josan | 2 | 20 | 40 | 0% | 40 | 0
36 | 6.2 | 2 | Conexión listados con backend | Tarea | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | 6.1 | Fran, Josan | 2 | 20 | 40 | 0% | 40 | 0
37 | 6.3 | 2 | Pruebas CRUD completas | Tarea | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | 6.2 | Fran, Josan | 2 | 20 | 40 | 0% | 40 | 0
38 | 6.4 | 2 | Corrección de errores de integración | Tarea | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | 6.3 | Fran, Josan | 2 | 20 | 40 | 0% | 40 | 0
6 | 7 | 1 | Documentación | Resumen | 2026-05-05 | 2026-05-25 | 15 |  | Resumen |  |  | 120 | 0% | 120 | 0
39 | 7.1 | 2 | Documentación de base de datos | Tarea | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 | 3.5 | Fran | 1 | 20 | 20 | 0% | 20 | 0
40 | 7.2 | 2 | Capturas del Gantt inicial | Tarea | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | 7.1 | Josan | 1 | 20 | 20 | 0% | 20 | 0
41 | 7.3 | 2 | Documentación del desarrollo | Tarea | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | 6.3 | Fran, Josan | 2 | 20 | 40 | 0% | 40 | 0
42 | 7.4 | 2 | WBS con costes presupuestados | Tarea | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 1 | 2.3 | Fran | 1 | 20 | 20 | 0% | 20 | 0
43 | 7.5 | 2 | Maquetación final de la memoria | Tarea | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 1 | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | Fran | 1 | 20 | 20 | 0% | 20 | 0
7 | 8 | 1 | Revisión y entrega | Resumen | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 3 |  | Resumen |  |  | 120 | 0% | 120 | 0
44 | 8.1 | 2 | Revisión general del proyecto | Tarea | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | 6.4, 7.5 | Fran, Josan | 2 | 20 | 40 | 0% | 40 | 0
45 | 8.2 | 2 | Ajustes finales | Tarea | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 | 8.1 | Fran, Josan | 2 | 20 | 40 | 0% | 40 | 0
46 | 8.3 | 2 | Entrega y preparación de exposición | Tarea | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | 8.2 | Fran, Josan | 2 | 20 | 40 | 0% | 40 | 0

## Recursos
Recurso | Rol previsto | Tarifa estándar | Tareas asignadas | Coste presupuestado | Carga inicial (días-tarea) | Observaciones
Fran | ProjectManager / Desarrollador / Maquetación | 20 | 30 | 600 | 30 | Control de GanttProject, WBS, costes y parte de desarrollo.
Josan | GitMaster / Desarrollador / Apoyo documentación | 20 | 24 | 480 | 24 | Repositorio GitHub, GitFlow, capturas del Gantt inicial y desarrollo.
Total recursos |  |  | 54 | 1080 | 54

## Asignaciones
ID tarea | WBS | Tarea | Recurso | Duración asignada | Carga | Coste por recurso
8 | 1.1 | Lectura del enunciado y reparto de roles | Fran | 1 | 100% | 20
8 | 1.1 | Lectura del enunciado y reparto de roles | Josan | 1 | 100% | 20
10 | 1.2 | Creación del repositorio GitHub | Josan | 1 | 100% | 20
11 | 1.3 | Configuración inicial GitFlow | Josan | 1 | 100% | 20
12 | 2.1 | Análisis de requisitos | Fran | 1 | 100% | 20
12 | 2.1 | Análisis de requisitos | Josan | 1 | 100% | 20
9 | 2.2 | Definición de tareas del proyecto | Fran | 1 | 100% | 20
9 | 2.2 | Definición de tareas del proyecto | Josan | 1 | 100% | 20
13 | 2.3 | Creación del Gantt inicial y línea base | Josan | 1 | 100% | 20
14 | 3.1 | Diseño Entidad-Relación | Fran | 1 | 100% | 20
15 | 3.2 | Diseño del modelo relacional | Fran | 1 | 100% | 20
16 | 3.3 | Diseño del esquema físico | Fran | 1 | 100% | 20
17 | 3.4 | Creación de tablas SQL | Fran | 1 | 100% | 20
18 | 3.5 | Pruebas de la base de datos | Fran | 1 | 100% | 20
19 | 4.1 | Estructura inicial de carpetas | Josan | 1 | 100% | 20
20 | 4.2 | Diseño de página Home | Fran | 1 | 100% | 20
21 | 4.3 | Formulario de usuario y pasaporte | Fran | 1 | 100% | 20
21 | 4.3 | Formulario de usuario y pasaporte | Josan | 1 | 100% | 20
22 | 4.4 | Formulario de destino | Fran | 1 | 100% | 20
23 | 4.5 | Formulario de guía | Josan | 1 | 100% | 20
24 | 4.6 | Página de listado de destinos | Fran | 1 | 100% | 20
25 | 4.7 | Página de listado de usuarios | Josan | 1 | 100% | 20
26 | 4.8 | Validaciones JS y mensajes | Fran | 1 | 100% | 20
26 | 4.8 | Validaciones JS y mensajes | Josan | 1 | 100% | 20
27 | 5.1 | Revisión del backend proporcionado | Fran | 1 | 100% | 20
27 | 5.1 | Revisión del backend proporcionado | Josan | 1 | 100% | 20
28 | 5.2 | Entidad Usuario | Fran | 1 | 100% | 20
29 | 5.3 | Entidad Destino | Josan | 1 | 100% | 20
30 | 5.4 | Entidad Guía | Fran | 1 | 100% | 20
31 | 5.5 | UsuarioController, Service y Repository | Fran | 1 | 100% | 20
32 | 5.6 | DestinoController, Service y Repository | Josan | 1 | 100% | 20
33 | 5.7 | GuiaController, Service y Repository | Fran | 1 | 100% | 20
34 | 5.8 | Pruebas de endpoints REST | Fran | 1 | 100% | 20
34 | 5.8 | Pruebas de endpoints REST | Josan | 1 | 100% | 20
35 | 6.1 | Conexión formularios con backend | Fran | 1 | 100% | 20
35 | 6.1 | Conexión formularios con backend | Josan | 1 | 100% | 20
36 | 6.2 | Conexión listados con backend | Fran | 1 | 100% | 20
36 | 6.2 | Conexión listados con backend | Josan | 1 | 100% | 20
37 | 6.3 | Pruebas CRUD completas | Fran | 1 | 100% | 20
37 | 6.3 | Pruebas CRUD completas | Josan | 1 | 100% | 20
38 | 6.4 | Corrección de errores de integración | Fran | 1 | 100% | 20
38 | 6.4 | Corrección de errores de integración | Josan | 1 | 100% | 20
39 | 7.1 | Documentación de base de datos | Fran | 1 | 100% | 20
40 | 7.2 | Capturas del Gantt inicial | Josan | 1 | 100% | 20
41 | 7.3 | Documentación del desarrollo | Fran | 1 | 100% | 20
41 | 7.3 | Documentación del desarrollo | Josan | 1 | 100% | 20
42 | 7.4 | WBS con costes presupuestados | Fran | 1 | 100% | 20
43 | 7.5 | Maquetación final de la memoria | Fran | 1 | 100% | 20
44 | 8.1 | Revisión general del proyecto | Fran | 1 | 100% | 20
44 | 8.1 | Revisión general del proyecto | Josan | 1 | 100% | 20
45 | 8.2 | Ajustes finales | Fran | 1 | 100% | 20
45 | 8.2 | Ajustes finales | Josan | 1 | 100% | 20
46 | 8.3 | Entrega y preparación de exposición | Fran | 1 | 100% | 20
46 | 8.3 | Entrega y preparación de exposición | Josan | 1 | 100% | 20

## Desviaciones final
Seguimiento final y desviaciones
ID | WBS | Tarea | Inicio previsto | Fin previsto | Duración prevista | Inicio real | Fin real | Duración real | Coste presupuestado | Coste final | Desviación coste
0 | 1 | Inicio del proyecto | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 3 |  |  |  | 80 | 80 | 0
8 | 1.1 | Lectura del enunciado y reparto de roles | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0
10 | 1.2 | Creación del repositorio GitHub | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 |  |  |  | 20 | 20 | 0
11 | 1.3 | Configuración inicial GitFlow | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 |  |  |  | 20 | 20 | 0
1 | 2 | Análisis y planificación | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 0
12 | 2.1 | Análisis de requisitos | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0
9 | 2.2 | Definición de tareas del proyecto | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0
13 | 2.3 | Creación del Gantt inicial y línea base | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 |  |  |  | 20 | 20 | 0
2 | 3 | Base de datos | 2026-05-01 | 2026-05-07 | 5 |  |  |  | 100 | 100 | 0
14 | 3.1 | Diseño Entidad-Relación | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 |  |  |  | 20 | 20 | 0
15 | 3.2 | Diseño del modelo relacional | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 |  |  |  | 20 | 20 | 0
16 | 3.3 | Diseño del esquema físico | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 1 |  |  |  | 20 | 20 | 0
17 | 3.4 | Creación de tablas SQL | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1 |  |  |  | 20 | 20 | 0
18 | 3.5 | Pruebas de la base de datos | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 1 |  |  |  | 20 | 20 | 0
3 | 4 | Frontend HTML/CSS/JS | 2026-05-04 | 2026-05-13 | 8 |  |  |  | 200 | 200 | 0
19 | 4.1 | Estructura inicial de carpetas | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 |  |  |  | 20 | 20 | 0
20 | 4.2 | Diseño de página Home | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 1 |  |  |  | 20 | 20 | 0
21 | 4.3 | Formulario de usuario y pasaporte | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0
22 | 4.4 | Formulario de destino | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 1 |  |  |  | 20 | 20 | 0
23 | 4.5 | Formulario de guía | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 |  |  |  | 20 | 20 | 0
24 | 4.6 | Página de listado de destinos | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 |  |  |  | 20 | 20 | 0
25 | 4.7 | Página de listado de usuarios | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 |  |  |  | 20 | 20 | 0
26 | 4.8 | Validaciones JS y mensajes | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0
4 | 5 | Backend Java | 2026-05-07 | 2026-05-18 | 8 |  |  |  | 200 | 200 | 0
27 | 5.1 | Revisión del backend proporcionado | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0
28 | 5.2 | Entidad Usuario | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 |  |  |  | 20 | 20 | 0
29 | 5.3 | Entidad Destino | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 |  |  |  | 20 | 20 | 0
30 | 5.4 | Entidad Guía | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 |  |  |  | 20 | 20 | 0
31 | 5.5 | UsuarioController, Service y Repository | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 |  |  |  | 20 | 20 | 0
32 | 5.6 | DestinoController, Service y Repository | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1 |  |  |  | 20 | 20 | 0
33 | 5.7 | GuiaController, Service y Repository | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 |  |  |  | 20 | 20 | 0
34 | 5.8 | Pruebas de endpoints REST | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0
5 | 6 | Integración frontend-backend | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 4 |  |  |  | 160 | 160 | 0
35 | 6.1 | Conexión formularios con backend | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0
36 | 6.2 | Conexión listados con backend | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0
37 | 6.3 | Pruebas CRUD completas | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0
38 | 6.4 | Corrección de errores de integración | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0
6 | 7 | Documentación | 2026-05-05 | 2026-05-25 | 15 |  |  |  | 120 | 120 | 0
39 | 7.1 | Documentación de base de datos | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 |  |  |  | 20 | 20 | 0
40 | 7.2 | Capturas del Gantt inicial | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 |  |  |  | 20 | 20 | 0
41 | 7.3 | Documentación del desarrollo | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0
42 | 7.4 | WBS con costes presupuestados | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 1 |  |  |  | 20 | 20 | 0
43 | 7.5 | Maquetación final de la memoria | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 1 |  |  |  | 20 | 20 | 0
7 | 8 | Revisión y entrega | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 3 |  |  |  | 120 | 120 | 0
44 | 8.1 | Revisión general del proyecto | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0
45 | 8.2 | Ajustes finales | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0
46 | 8.3 | Entrega y preparación de exposición | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0

## Instrucciones
Cómo usar este libro
1 | WBS detalle | Contiene todas las tareas exportadas del archivo .gan, con fechas, recursos, dependencias y coste presupuestado.
2 | Resumen | Incluye la WBS resumida por bloques principales, total presupuestado y gráfico de costes.
3 | Recursos | Resume los recursos Fran y Josan, tarifa estándar y coste/carga asignada.
4 | Asignaciones | Desglosa cada asignación individual por recurso; de aquí salen los costes de Fran y Josan.
5 | Desviaciones final | Cuando acabe el proyecto, rellenad Inicio real, Fin real y Duración real. El coste final y la desviación se calculan automáticamente.
6 | Costes | La tarifa usada es 20 €/hora. Se ha mantenido el criterio exportado desde GanttProject: 1 día de tarea cuenta como una unidad de coste equivalente a 1 hora.
7 | Línea base | Este Excel se ha generado a partir del archivo Gantt_Aplicacion_Web_Gestion_Turistica_LINEA_BASE.gan, usado como planificación inicial.